## Test Case
Test Case Design and Test Results
Project Name : |  |  |  | Project ID :
Story ID : |  |  |  | Last update :
Test Strategy : |  |  |  | Designer :
Test Environtment :
User Story | Test Suite | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Tester | Status (Pass/Fail/No run)
As a user, I want to switch language at all time. | สร้าง homeTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้า Home ของ All Users | TC01_Home_LogoTranslation | ตรวจสอบภาษา Logo ที่ http://127.0.0.1:8000 | Logo แสดงข้อความหรือชื่อตามภาษาที่เลือก | Logo แสดงข้อความหรือชื่อตามภาษาที่เลือก | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | PASS
|  | TC02_Home_NavBarTranslation | ตรวจสอบภาษา Nav Bar ที่ http://127.0.0.1:8000 | Nav Bar แสดงเมนูตามภาษาที่เลือก | Nav Bar แสดงเมนูตามภาษาที่เลือก | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | PASS
|  | TC03_Home_BannerTranslation | ตรวจสอบภาษา ภาพ Banner ที่ http://127.0.0.1:8000 | ข้อความบน Banner แสดงตามภาษาที่เลือก | ข้อความบน Banner แสดงตามภาษาที่เลือก | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | PASS
|  | TC04_Home_GraphTranslation | ตรวจสอบภาษา Graph ที่ http://127.0.0.1:8000 | ชื่อกราฟและป้ายกำกับแสดงตามภาษาที่เลือก | ชื่อกราฟและป้ายกำกับแสดงตามภาษาที่เลือก | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | PASS
|  | TC05_Home_PublicationTranslation | ตรวจสอบภาษา การที่พิมพ์งานวิจัยย้อนหลัง ที่ http://127.0.0.1:8000 | ข้อมูลงานวิจัยย้อนหลังแสดงชื่อและรายละเอียด ตามภาษาที่เลือก | ข้อมูลงานวิจัยย้อนหลังแสดงชื่อและรายละเอียด ตามภาษาที่เลือก | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | PASS
|  | TC06_Home_ResearcherTab Translation | ตรวจสอบภาษา Dropdown ของแท็บ Researchers ที่ http://127.0.0.1:8000 | Dropdown แสดงตัวเลือกตามภาษาที่เลือก | Dropdown แสดงตัวเลือกตามภาษาที่เลือก | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | PASS
| สร้าง loginTestsuite.robot เพื่อทดสอบการเข้าสู่ระบบ | TC01_กรอกล็อกอินถูกต้อง User | เปิด http://127.0.0.1:8000/login กรอก Username “punhor1@kku.ac.th” กรอก Password “123456789” กดปุ่ม LOG IN | ล็อกอินสำเร็จ เข้าสู่หน้า Dashboard และ ข้อความต้อนรับแสดงตามภาษาที่เลือก | ล็อกอินสำเร็จ เข้าสู่หน้า Dashboard และ ข้อความต้อนรับแสดงตามภาษาที่เลือก | บดินทร์ แสนสุข | PASS
|  | TC02_กรอกล็อกอินผิด | เปิด http://127.0.0.1:8000/login กรอก Username "punhor1@kku.ac.th" กรอก Password “123456789” กดปุ่ม LOG IN | ล็อกอินไม่สำเร็จ แสดงข้อความแจ้งเตือนตามภาษา ที่เลือก | ล็อกอินไม่สำเร็จ แสดงข้อความแจ้งเตือนตามภาษา ที่เลือก | บดินทร์ แสนสุข | PASS
|  | TC04_กรอกล็อกอินถูกต้อง ADMIN | เปิด http://127.0.0.1:8000/login กรอก Username “admin@gmail.com” กรอก Password “12345678” กดปุ่ม LOG IN | ล็อกอินสำเร็จ เข้าสู่หน้า Admin Dashboard และข้อความต้อนรับแสดงตามภาษาที่เลือก | ล็อกอินสำเร็จ เข้าสู่หน้า Admin Dashboard และข้อความต้อนรับแสดงตามภาษาที่เลือก | บดินทร์ แสนสุข | PASS
| สร้าง csResearcherTestsuite.robot เพื่อทดสอบข้อมูลนักวิจัยของ CS | TC01_CSResearcher_FacultyTranslation | ตรวจสอบภาษา รายละเอียดสาขา ที่ http://127.0.0.1:8000/researchers/1 | รายละเอียดสาขา CS แสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดสาขา CS แสดงตามภาษาที่เลือก | บดินทร์ แสนสุข | PASS
|  | TC02_CSResearcher_CardTranslation | ตรวจสอบภาษา card ของนักวิจัย ที่ http://127.0.0.1:8000/researchers/1 | การ์ดนักวิจัยแสดงชื่อและข้อมูลตามภาษาที่เลือก | การ์ดนักวิจัยแสดงชื่อและข้อมูลตามภาษาที่เลือก | บดินทร์ แสนสุข | FAIL
| สร้าง itResearcherTestsuite.robot เพื่อทดสอบข้อมูลนักวิจัยของ IT | TC01_ITResearcher_FacultyTranslation | ตรวจสอบภาษา รายละเอียดสาขา ที่ http://127.0.0.1:8000/researchers/2 | รายละเอียดสาขา IT แสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดสาขา IT แสดงตามภาษาที่เลือก | บดินทร์ แสนสุข | PASS
|  | TC03_ITResearcher_CardTranslation | ตรวจสอบภาษา card ของนักวิจัย ที่ http://127.0.0.1:8000/researchers/2 | การ์ดนักวิจัยแสดงชื่อและข้อมูลตามภาษาที่เลือก | การ์ดนักวิจัยแสดงชื่อและข้อมูลตามภาษาที่เลือก | บดินทร์ แสนสุข | PASS
| สร้าง gisResearcherTestsuite.robot เพื่อทดสอบข้อมูลนักวิจัยของ GIS | TC01_GisResearcher_FacultyTranslation | ตรวจสอบภาษา รายละเอียดสาขา ที่ http://127.0.0.1:8000/researchers/2 | รายละเอียดสาขา GIS แสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดสาขา GIS แสดงตามภาษาที่เลือก | บดินทร์ แสนสุข | PASS
|  | TC03_ GisResearcher_CardTranslation | ตรวจสอบภาษา card ของนักวิจัย ที่ http://127.0.0.1:8000/researchers/2 | การ์ดนักวิจัยแสดงชื่อและข้อมูลตามภาษาที่เลือก | การ์ดนักวิจัยแสดงชื่อและข้อมูลตามภาษาที่เลือก | บดินทร์ แสนสุข | FAIL
| สร้าง researcherDetailTestsuite.robot เพื่อทดสอบข้อมูลของนักวิจัย | TC01_ResearcherDetail_CardTranslation | ตรวจสอบภาษา ของข้อมูลอาจารย์ โปรไฟล์ ใน UI 17 ที่ http://127.0.0.1:8000/detail/{นักวิจัยที่เลือก} | การ์ดโปรไฟล์แสดงข้อมูล ตามภาษาที่เลือก | การ์ดโปรไฟล์แสดงข้อมูล ตามภาษาที่เลือก | บดินทร์ แสนสุข | PASS
|  | TC02_ResearcherDetail_TableTranslation | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตารางของแต่ละแท็บ ที่ http://127.0.0.1:8000/detail/{นักวิจัยที่เลือก} | ข้อมูลในตาราง แสดงตามภาษาที่เลือก | ข้อมูลในตาราง แสดงตามภาษาที่เลือก | บดินทร์ แสนสุข | PASS
|  | TC03_ResearcherDetail_TabTranslation | ตรวจสอบภาษา ของปุ่ม แท็บ ต่างๆ ใน UI 17 ที่ http://127.0.0.1:8000/detail/{นักวิจัยที่เลือก} | ชื่อแท็บ แสดงตามภาษาที่เลือก | ชื่อแท็บ แสดงตามภาษาที่เลือก | บดินทร์ แสนสุข | PASS
| สร้าง researchProjectsTestsuite.robot เพื่อทดสอบข้อมูลของโครงการวิจัย | TC01_ResearcherProject_DetailTableTranslation | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลต่างที่ UI 14 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchproject | รายละเอียดโครงการวิจัยแสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดโครงการวิจัยแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร
|  | TC02_ResearcherProject_DetailTableTranslation | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตาราง และเปิดให้ ครบทุกหน้า UI 14 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchproject | ข้อมูลในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ข้อมูลในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร
| สร้าง researchGroupsTestsuite.robot เพื่อทดสอบข้อมูลของกลุ่มวิจัย | TC01_ResearcherGroup_DetailTableTranslation | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลส่วนต่างๆ และแต่ละการ์ด UI 31 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchgroup | รายละเอียดกลุ่มวิจัยและการ์ดแสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดกลุ่มวิจัยและการ์ดแสดงตามภาษาที่เลือก | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | PASS
|  | TC02_ResearcherGroup_DetailTableTranslation | ตรวจสอบภาษา กดปุ่มเข้าไปดู UI 32 ทุกใบ ที่ http://127.0.0.1:8000/researchgroup/{Id} | หน้ารายละเอียดกลุ่ม (UI 32) แสดงข้อมูลตามภาษาที่ เลือก | หน้ารายละเอียดกลุ่ม (UI 32) แสดงข้อมูลตามภาษาที่ เลือก | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | PASS
| สร้าง reportTestsuite.robot เพื่อทดสอบข้อมูลสรุปงานวิจัย | TC01_Report_Translation | ตรวจสอบภาษา ของ UI15 ที่ http://127.0.0.1:8000/report | รายงานสรุปงานวิจัยแสดงข้อมูลและหัวข้อตามภาษาที่ เลือก | รายงานสรุปงานวิจัยแสดงข้อมูลและหัวข้อตามภาษาที่ เลือก | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | PASS
| สร้าง reProfileTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้ | TC01_REProfile_Dashboard | ตรวจสอบภาษา ของ UI14 ที่ http://127.0.0.1:8000/dashboard | Dashboard แสดงข้อมูลและเมนูตามภาษาที่เลือก | Dashboard แสดงข้อมูลและเมนูตามภาษาที่เลือก | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | PASS
|  | TC02_REProfile | ตรวจสอบภาษา ของ UI24 ที่ http://127.0.0.1:8000/profile | โปรไฟล์แสดงข้อมูลส่วนตัวตามภาษาที่เลือก | โปรไฟล์แสดงข้อมูลส่วนตัวตามภาษาที่เลือก | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | PASS
|  | TC03_REProfile_Account | ตรวจสอบภาษา ของ UI24 ที่ http://127.0.0.1:8000/profile | ข้อมูลบัญชีแสดงตามภาษาที่เลือก | ข้อมูลบัญชีแสดงตามภาษาที่เลือก | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | FAIL
|  | TC04_REProfile_Passsword | ตรวจสอบภาษา ของ UI24 ที่ http://127.0.0.1:8000/profile | ฟอร์มเปลี่ยนรหัสผ่านแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเปลี่ยนรหัสผ่านแสดงตามภาษาที่เลือก | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | FAIL
|  | TC05_REProfile_Expertise | ตรวจสอบภาษา ของ UI24 ที่ http://127.0.0.1:8000/profile | ความเชี่ยวชาญแสดงตามภาษาที่เลือก | ความเชี่ยวชาญแสดงตามภาษาที่เลือก | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | FAIL
|  | TC06_REProfile_Education | ตรวจสอบภาษา ของ UI24 ที่ http://127.0.0.1:8000/profile | ประวัติการศึกษาแสดงตามภาษาที่เลือก | ประวัติการศึกษาแสดงตามภาษาที่เลือก | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | FAIL
| สร้าง reFundsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการทุนวิจัย | TC01_REFunds_Form | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI26 ที่ http://127.0.0.1:8000/funds/create | ฟอร์มเพิ่มทุนวิจัยแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเพิ่มทุนวิจัยแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC02_REFunds_View | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตาราง ของ UI26 ที่ http://127.0.0.1:8000/funds/{Id} | รายละเอียดทุนในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดทุนในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC03_REFunds_Table | ตรวจสอบภาษา form เพิ่มข้อมูล ของ UI26 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchProjects | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC04_REFunds | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI26 ที่ http://127.0.0.1:8000/funds | ส่วนต่างๆ ของหน้า Funds แสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้า Funds แสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
| สร้าง reProjectsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการโครงการวิจัย | TC01_REResearchProject_Form | ตรวจสอบภาษา form เพิ่มข้อมูล ของ UI26 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchProjects/create | ฟอร์มเพิ่มโครงการแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเพิ่มโครงการแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC02_REResearchProject | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI26 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchProjects | ส่วนต่างๆ ของหน้า Projects แสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้า Projects แสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC03_REResearchProject_Table | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตาราง ของ UI26 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchProjects | ข้อมูลในตารางโครงการแสดงตามภาษาที่เลือก | ข้อมูลในตารางโครงการแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
| สร้าง reGroupsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้ากลุ่มวิจัย | TC01_REReseachGroup_Form | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI26 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchGroups/create | ฟอร์มเพิ่มกลุ่มวิจัยแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเพิ่มกลุ่มวิจัยแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC02_REReseachGroup_View | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตาราง ของ UI26 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchGroups/{Id} | รายละเอียดกลุ่มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดกลุ่มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC03_REReseachGroup_Table | ตรวจสอบภาษา form เพิ่มข้อมูล ของ UI26 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchGroups | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC04_REReseachGroup | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI26 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchGroups | ส่วนต่างๆ ของหน้า Groups แสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้า Groups แสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
| สร้าง rePapersTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าผลงานวิจัย | TC01_REPapers | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI15 ที่ http://127.0.0.1:8000/papers | ส่วนต่างๆ ของหน้าผลงานวิจัยแสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้าผลงานวิจัยแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC02_REPapers_Table | ตรวจสอบภาษา form เพิ่มข้อมูล ของ UI15 ที่ http://127.0.0.1:8000/papers | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC03_REPapers_View | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตาราง ของ UI15 ที่ http://127.0.0.1:8000/papers/{Id} | รายละเอียดผลงานในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดผลงานในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC04_REPapers_Form | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI15 ที่ http://127.0.0.1:8000/papers/create | ฟอร์มเพิ่มผลงานวิจัยแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเพิ่มผลงานวิจัยแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC05_REPapers_FormEdit | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI15 ที่ http://127.0.0.1:8000/papers /{งานที่ต้องการแก้ไข} | ฟอร์มแก้ไขผลงานวิจัยแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มแก้ไขผลงานวิจัยแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
| สร้าง reBooksTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าหนังสือ | TC01_REBooks | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI16 ที่ http://127.0.0.1:8000/books | ส่วนต่างๆ ของหน้าหนังสือแสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้าหนังสือแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC02_REBooks_Table | ตรวจสอบภาษา form เพิ่มข้อมูล ของ UI16 ที่ http://127.0.0.1:8000/books | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC03_REBooks_View | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตาราง ของ UI16 ที่ http://127.0.0.1:8000/books/{Id} | รายละเอียดหนังสือในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดหนังสือในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC04_REBooks_Form | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI16 ที่ http://127.0.0.1:8000/books/create | ฟอร์มเพิ่มหนังสือแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเพิ่มหนังสือแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC05_REBook_FormEdit | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI16 ที่ http://127.0.0.1:8000/books /{งานที่ต้องการแก้ไข} | ฟอร์มแก้ไขหนังสือแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มแก้ไขหนังสือแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
| สร้าง reAcademicworkTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าผลงานวิชาการอื่นๆ | TC01_REAcademicWork_Delete | ตรวจสอบภาษา เมื่อกดปุ่ม Delete และ popup ต่างๆเมื่อลบ ของ UI17 ที่ http://127.0.0.1:8000/patents | ปุ่มลบและ Popup แสดงข้อความตามภาษาที่เลือก | ปุ่มลบและ Popup แสดงข้อความตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | FAIL
|  | TC02_REAcademicWork | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI17 ที่ http://127.0.0.1:8000/patents | ส่วนต่างๆ ของหน้าผลงานวิชาการแสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้าผลงานวิชาการแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC03_REAcademicWork_Table | ตรวจสอบภาษา form เพิ่มข้อมูล ของ UI17 ที่ http://127.0.0.1:8000/patents | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
|  | TC04_REAcademicWork_View | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตาราง ของ UI17 ที่ http://127.0.0.1:8000/patents/{Id} | รายละเอียดผลงานในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดผลงานในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | FAIL
|  | TC05_REAcademicWork_Form | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI17 ที่ http://127.0.0.1:8000/patents/create | ฟอร์มเพิ่มผลงานวิชาการแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเพิ่มผลงานวิชาการแสดงตามภาษาที่เลือก | พรหมมินทร์ อินกันหา | PASS
| สร้าง adminProfileTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้ ของแอดมิน | TC01_ADMINDashboard | ตรวจสอบภาษา ของ UI10 ที่ http://127.0.0.1:8000/dashboard | Admin Dashboard แสดงข้อมูลและเมนูตามภาษาที่เลือก | Admin Dashboard แสดงข้อมูลและเมนูตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | PASS
|  | TC02_ADMINProfile | ตรวจสอบภาษา ของ UI10 ที่ http://127.0.0.1:8000/profile | โปรไฟล์แอดมินแสดงข้อมูลส่วนตัวตามภาษาที่เลือก | โปรไฟล์แอดมินแสดงข้อมูลส่วนตัวตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | PASS
|  | TC03_ADMINProfile_Account | ตรวจสอบภาษา ของ UI10 ที่ http://127.0.0.1:8000/profile | ข้อมูลบัญชีแอดมินแสดงตามภาษาที่เลือก | ข้อมูลบัญชีแอดมินแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | PASS
|  | TC04_ADMINProfile_Passsword | ตรวจสอบภาษา ของ UI10 ที่ http://127.0.0.1:8000/profile | ฟอร์มเปลี่ยนรหัสผ่านแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเปลี่ยนรหัสผ่านแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | PASS
| สร้าง adminFundsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการทุนวิจัย โดยแอดมิน | TC01_ADMINFunds | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI11 ที่ http://127.0.0.1:8000/funds | ส่วนต่างๆ ของหน้า Funds แสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้า Funds แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC02_ADMINFunds_Table | ตรวจสอบภาษา form เพิ่มข้อมูล ของ UI11 ที่ http://127.0.0.1:8000/funds | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | FAIL
|  | TC03_ADMINFunds_Form | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI11 ที่ http://127.0.0.1:8000/funds/create | ฟอร์มเพิ่มทุนแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเพิ่มทุนแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC04_ADMINFunds_View | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตาราง ของ UI11 ที่ http://127.0.0.1:8000/funds/{Id} | รายละเอียดทุนในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดทุนในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | FAIL
|  | TC05_ADMINFunds_Edit | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตาราง ของ UI11 ที่ http://127.0.0.1:8000/funds/{Id} | ฟอร์มแก้ไขทุนแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มแก้ไขทุนแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC06_ADMINFunds_Delete | ตรวจสอบภาษา การลบข้อมูล และ pop up ที่แสดงขึ้นมา ของ UI11 ที่ http://127.0.0.1:8000/funds/{Id} | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษาที่เลือก | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
| สร้าง adminProjectsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการโครงการวิจัย โดยแอดมิน | TC01_ADMINResearchProject | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI12 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchProject | ส่วนต่างๆ ของหน้า Projects แสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้า Projects แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC02_ADMINResearchProject_Table | ตรวจสอบภาษา form เพิ่มข้อมูล ของ UI12 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchProjects | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC03_ADMINResearchProject_Form | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI12 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchProject/create | ฟอร์มเพิ่มโครงการแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเพิ่มโครงการแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC04_ADMINResearchProject_View | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตาราง ของ UI12 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchProject/{Id} | รายละเอียดโครงการในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดโครงการในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC05_ADMINResearchProject_Edit | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตาราง ของ UI12 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchProject/{Id} | ฟอร์มแก้ไขโครงการแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มแก้ไขโครงการแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC06_ADMINResearchGroup_Delete | ตรวจสอบภาษา การลบข้อมูล และ pop up ที่แสดงขึ้นมา ของ UI12 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchProject/{Id} | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษาที่เลือก | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
| สร้าง adminGroupsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้ากลุ่มวิจัย โดยแอดมิน | TC01_ADMINResearchGroups | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI13 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchGroups | ส่วนต่างๆ ของหน้า Groups แสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้า Groups แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC02_ADMINResearchGroups_Table | ตรวจสอบภาษา form เพิ่มข้อมูล ของ UI13 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchGroups | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC03_ADMINResearchGroup_Form | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI13 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchGroups/create | ฟอร์มเพิ่มกลุ่มแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเพิ่มกลุ่มแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC04_ADMINResearchGroup_View | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตาราง ของ UI13 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchGroups/{Id} | รายละเอียดกลุ่มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดกลุ่มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC05_ADMINResearchGroup_Edit | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตาราง ของ UI13 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchGroups/{Id} | ฟอร์มแก้ไขกลุ่มแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มแก้ไขกลุ่มแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC06_ADMINResearchGroup_Delete | ตรวจสอบภาษา การลบข้อมูล และ pop up ที่แสดงขึ้นมา ของ UI13 ที่ http://127.0.0.1:8000/researchGroups/{Id} | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษาที่เลือก | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
| สร้าง adminPapersTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าผลงานวิจัย โดยแอดมิน | TC01_ADMINPapers | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI15 ที่ http://127.0.0.1:8000/papers | ส่วนต่างๆ ของหน้าผลงานวิจัยแสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้าผลงานวิจัยแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | PASS
|  | TC02_ADMINPapers_Table | ตรวจสอบภาษา form เพิ่มข้อมูล ของ UI15 ที่ http://127.0.0.1:8000/papers | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | PASS
|  | TC03_ADMINPapers_View | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตาราง ของ UI15 ที่ http://127.0.0.1:8000/papers/{Id} | รายละเอียดผลงานในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดผลงานในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | PASS
|  | TC04_ADMINPapers_Form | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI16 ที่ http://127.0.0.1:8000/books/create | ฟอร์มเพิ่มผลงานแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเพิ่มผลงานแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | PASS
| สร้าง adminBooksTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าหนังสือ โดยแอดมิน | TC01_ADMINBooks | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI16 ที่ http://127.0.0.1:8000/books | ส่วนต่างๆ ของหน้าหนังสือแสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้าหนังสือแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | PASS
|  | TC02_ADMINBooks_Table | ตรวจสอบภาษา form เพิ่มข้อมูล ของ UI16 ที่ http://127.0.0.1:8000/books | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | PASS
|  | TC03_ADMINBooks_View | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตาราง ของ UI16 ที่ http://127.0.0.1:8000/books/{Id} | รายละเอียดหนังสือในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดหนังสือในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | PASS
|  | TC04_REBooks_Form | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI16 ที่ http://127.0.0.1:8000/books/create | ฟอร์มเพิ่มหนังสือแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเพิ่มหนังสือแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | FAIL
| สร้าง adminAcademicworkTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าผลงานวิชาการอื่นๆ โดยแอดมิน | TC01_ADMINAcademicWork | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI17 ที่ http://127.0.0.1:8000/patents | ส่วนต่างๆ ของหน้าผลงานวิชาการแสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้าผลงานวิชาการแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | FAIL
|  | TC02_ADMINAcademicWork_Table | ตรวจสอบภาษา form เพิ่มข้อมูล ของ UI17 ที่ http://127.0.0.1:8000/patents | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | FAIL
|  | TC03_ADMINAcademicWork_View | ตรวจสอบภาษา ข้อมูลในตาราง ของ UI17 ที่ http://127.0.0.1:8000/patents/{Id} | รายละเอียดผลงานในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดผลงานในตารางแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | PASS
|  | TC04_REAcademicWork_Form | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI17 ที่ http://127.0.0.1:8000/patents/create | ฟอร์มเพิ่มผลงานวิชาการแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเพิ่มผลงานวิชาการแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | PASS
| สร้าง adminUsersTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการข้อมูลของผู้ใช้โดยแอดมิน | TC01_ADMINUsers | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI18 ที่ http://127.0.0.1:8000/users | ส่วนต่างๆ ของหน้าผู้ใช้แสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้าผู้ใช้แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | FAIL
|  | TC02_ADMINUsers_TableTranslation | ตรวจสอบภาษา ในตาราง ของ UI18 ที่ http://127.0.0.1:8000/users | ข้อมูลในตารางผู้ใช้แสดงตามภาษาที่เลือก | ข้อมูลในตารางผู้ใช้แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | FAIL
|  | TC03_ADMINUsers_FormTransalation | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI18 ที่ http://127.0.0.1:8000/users | ฟอร์มเพิ่มผู้ใช้แสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเพิ่มผู้ใช้แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | PASS
|  | TC04_ADMINUsers_ViewTransalation | ตรวจสอบภาษา ดูข้อมูล action view ของ UI18 ที่ http://127.0.0.1:8000/users | รายละเอียดผู้ใช้ในมุมมอง View แสดงตามภาษาที่เลือก | รายละเอียดผู้ใช้ในมุมมอง View แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | FAIL
|  | TC05_ADMINUsers_EditTransalation | ตรวจสอบภาษา form action Edit ของ UI18 ที่ http://127.0.0.1:8000/users | ฟอร์มแก้ไขผู้ใช้แสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มแก้ไขผู้ใช้แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | FAIL
|  | TC06_ADMINUsers_DeleteTransaltion | ตรวจสอบภาษา การลบข้อมูล และ pop up ที่แสดงขึ้นมา ของ UI18 ที่ http://127.0.0.1:8000/users | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษาที่เลือก | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | PASS
|  | TC07_ADMINUsers_ImportfileTransaltion | ตรวจสอบภาษา ฟอร์ม importfiels ของ UI18 ที่ http://127.0.0.1:8000/users | ฟอร์มนำเข้าไฟล์แสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มนำเข้าไฟล์แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนกฤต สุวรรณแสง | PASS
| สร้าง adminRolesTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการบทบาทของผู้ใช้ โดยแอดมิน | TC01_ADMINRoles | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI19 ที่ http://127.0.0.1:8000/roles | ส่วนต่างๆ ของหน้าบทบาทแสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้าบทบาทแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC02_ADMINRoles_TableTranslation | ตรวจสอบภาษา ในตาราง ของ UI19 ที่ http://127.0.0.1:8000/roles | ข้อมูลในตารางบทบาทแสดงตามภาษาที่เลือก | ข้อมูลในตารางบทบาทแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC03_ADMINRoles_FormTransalation | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI19 ที่ http://127.0.0.1:8000/roles | ฟอร์มเพิ่มบทบาทแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเพิ่มบทบาทแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC04_ADMINRoles_ViewTransalation | ตรวจสอบภาษา ดูข้อมูล action view ของ UI19 ที่ http://127.0.0.1:8000/roles | รายละเอียดบทบาทในมุมมอง View แสดงตามภาษาที่ เลือก | รายละเอียดบทบาทในมุมมอง View แสดงตามภาษาที่ เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC05_ADMINRoles_EditTransalation | ตรวจสอบภาษา form action Edit ของ UI19 ที่ http://127.0.0.1:8000/roles | ฟอร์มแก้ไขบทบาทแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มแก้ไขบทบาทแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC06_ADMINRoles_DeleteTransaltion | ตรวจสอบภาษา การลบข้อมูล และ pop up ที่แสดงขึ้นมา ของ UI19 ที่ http://127.0.0.1:8000/roles | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษาที่เลือก | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
| สร้าง adminPermissionTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการ Permission โดยแอดมิน | TC01_ADMINPermission | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI20 ที่ http://127.0.0.1:8000/permissions | ส่วนต่างๆ ของหน้า Permission แสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้า Permission แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC02_ADMINPermission_TableTranslation | ตรวจสอบภาษา ในตาราง ของ UI20 ที่ http://127.0.0.1:8000/permissions | ข้อมูลในตาราง Permission แสดงตามภาษาที่เลือก | ข้อมูลในตาราง Permission แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC03_ADMINPermission_FormTransalation | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI20 ที่ http://127.0.0.1:8000/permissions | ฟอร์มเพิ่ม Permission แสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเพิ่ม Permission แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC04_ADMINPermission_ViewTransalation | ตรวจสอบภาษา ดูข้อมูล action view ของ UI20 ที่ http://127.0.0.1:8000/permissions | รายละเอียด Permission ในมุมมอง View แสดงตามภาษา ที่เลือก | รายละเอียด Permission ในมุมมอง View แสดงตามภาษา ที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC05_ADMINPermission_EditTransalation | ตรวจสอบภาษา form action Edit ของ UI20 ที่ http://127.0.0.1:8000/permissions | ฟอร์มแก้ไข Permission แสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มแก้ไข Permission แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC06_ADMINPermission_DeleteTransaltion | ตรวจสอบภาษา การลบข้อมูล และ pop up ที่แสดงขึ้นมา ของ UI20 ที่ http://127.0.0.1:8000/permissions | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษาที่เลือก | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
| สร้าง adminDepartmentsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการคณะ โดยแอดมิน | TC01_ADMINDepartments | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI21 ที่ http://127.0.0.1:8000/deparments | ส่วนต่างๆ ของหน้าคณะแสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้าคณะแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC02_ADMINDepartments_TableTranslation | ตรวจสอบภาษา ในตาราง ของ UI21 ที่ http://127.0.0.1:8000/deparments | ข้อมูลในตารางคณะแสดงตามภาษาที่เลือก | ข้อมูลในตารางคณะแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC03_ADMINDepartments_FormTransalation | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI21 ที่ http://127.0.0.1:8000/deparments | ฟอร์มเพิ่มคณะแสดงตามภาษาที่เลือก | ฟอร์มเพิ่มคณะแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC04_ADMINDepartments_ViewTransalation | ตรวจสอบภาษา ดูข้อมูล action view ของ UI21 ที่ http://127.0.0.1:8000/deparments | รายละเอียดคณะในมุมมอง View แสดงตามภาษที่เลือก | รายละเอียดคณะในมุมมอง View แสดงตามภาษที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC05_ADMINDepartments_EditTransalation | ตรวจสอบภาษา form action Edit ของ UI21 ที่ http://127.0.0.1:8000/deparments | ฟอร์มแก้ไขคณะแสดงตามภาษที่เลือก | ฟอร์มแก้ไขคณะแสดงตามภาษที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC06_ADMINDepartments_DeleteTransaltion | ตรวจสอบภาษา การลบข้อมูล และ pop up ที่แสดงขึ้นมา ของ UI21 ที่ http://127.0.0.1:8000/deparments | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษที่เลือก | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
| สร้าง adminProgramsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการหลักสูตร โดยแอดมิน | TC01_ADMINPrograms | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI22 ที่ http://127.0.0.1:8000/programs | ส่วนต่างๆ ของหน้าหลักสูตรแสดงตามภาษาที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้าหลักสูตรแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC02_ADMINPrograms_TableTranslation | ตรวจสอบภาษา ในตาราง ของ UI22 ที่ http://127.0.0.1:8000/programs | ข้อมูลในตารางหลักสูตรแสดงตามภาษาที่เลือก | ข้อมูลในตารางหลักสูตรแสดงตามภาษาที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC03_ADMINPrograms_FormTransalation | ตรวจสอบภาษา ของฟอร์มเพิ่ม Funds ของ UI22 ที่ http://127.0.0.1:8000/programs | ฟอร์มเพิ่มหลักสูตรแสดงตามภาษที่เลือก | ฟอร์มเพิ่มหลักสูตรแสดงตามภาษที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC04_ADMINPrograms_EditTransalation | ตรวจสอบภาษา form action Edit ของ UI22 ที่ http://127.0.0.1:8000/programs | ฟอร์มแก้ไขหลักสูตรแสดงตามภาษที่เลือก | ฟอร์มแก้ไขหลักสูตรแสดงตามภาษที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC05_ADMINPrograms_DeleteTransaltion | ตรวจสอบภาษา การลบข้อมูล และ pop up ที่แสดงขึ้นมา ของ UI22 ที่ http://127.0.0.1:8000/programs | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษที่เลือก | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
| สร้าง adminExpertsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการความเชี่ยวชาญของแอดมิน | TC01_ADMINExperts | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI23 ที่ http://127.0.0.1:8000/experts | ส่วนต่างๆ ของหน้าความเชี่ยวชาญแสดงตามภาษที่เลือก | ส่วนต่างๆ ของหน้าความเชี่ยวชาญแสดงตามภาษที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC02_ADMINExperts_TableTranslation | ตรวจสอบภาษา ในตาราง ของ UI23 ที่ http://127.0.0.1:8000/experts | ข้อมูลในตารางความเชี่ยวชาญแสดงตามภาษที่เลือก | ข้อมูลในตารางความเชี่ยวชาญแสดงตามภาษที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC03_ADMINExperts_EditTransalation | ตรวจสอบภาษา form action Edit ของ UI23 ที่ http://127.0.0.1:8000/experts | ฟอร์มแก้ไขความเชี่ยวชาญแสดงตามภาษที่เลือก | ฟอร์มแก้ไขความเชี่ยวชาญแสดงตามภาษที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS
|  | TC04_ADMINExperts_DeleteTransaltion | ตรวจสอบภาษา การลบข้อมูล และ pop up ที่แสดงขึ้นมา ของ UI23 ที่ http://127.0.0.1:8000/experts | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษที่เลือก | ปุ่มลบและ Popup แสดงตามภาษที่เลือก | ธนชัย ฝูงขจร | PASS

## TaskEstimation
Story ID | Task ID | Task name | Estimate Effort (hrs.) | Volunteer | Volunteer
As a user, I want to switch language at all time. | 1 | สร้าง homeTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้า Home ของ All Users | 2 | ภูผา | เสร็จ
| 2 | สร้าง reProfileTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้ | 1.5 | ภูผา | กำลังทำ
| 3 | สร้าง adminProfileTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้ ของแอดมิน | 1 | ปอนด์ | กำลังทำ
| 4 | สร้าง loginTestsuite.robot เพื่อทดสอบการเข้าสู่ระบบ | 0.5 | เบสท์ | กำลังทำ
| 5 | สร้าง reFundsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการทุนวิจัย | 1 | คิว | เสร็จ
| 6 | สร้าง adminFundsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการทุนวิจัย โดยแอดมิน | 1 | อิคคิว | ยังไม่ทำ
| 7 | สร้าง csResearcherTestsuite.robot เพื่อทดสอบข้อมูลนักวิจัยของ CS | 1.5 | เบสท์ | กำลังทำ
| 8 | สร้าง reProjectsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการโครงการวิจัย | 1 | คิว | เสร็จ
| 9 | สร้าง adminProjectsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการโครงการวิจัย โดยแอดมิน | 1 | อิคคิว | ยังไม่ทำ
| 10 | สร้าง itResearcherTestsuite.robot เพื่อทดสอบข้อมูลนักวิจัยของ IT | 1 | เบสท์ | กำลังทำ
| 11 | สร้าง reGroupsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้ากลุ่มวิจัย | 1 | คิว | เสร็จ
| 12 | สร้าง adminGroupsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้ากลุ่มวิจัย โดยแอดมิน | 1.5 | อิคคิว | ยังไม่ทำ
| 13 | สร้าง gisResearcherTestsuite.robot เพื่อทดสอบข้อมูลนักวิจัยของ GIS | 1 | เบสท์ | กำลังทำ
| 14 | สร้าง rePapersTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าผลงานวิจัย | 1.5 | คิว | เสร็จ
| 15 | สร้าง adminPapersTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าผลงานวิจัย โดยแอดมิน | 1.5 | ปอนด์ | กำลังทำ
| 16 | สร้าง researcherDetailTestsuite.robot เพื่อทดสอบข้อมูลของนักวิจัย | 2 | เบสท์ | กำลังทำ
| 17 | สร้าง reBooksTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าหนังสือ | 1 | คิว | เสร็จ
| 18 | สร้าง adminBooksTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าหนังสือ โดยแอดมิน | 1 | ปอนด์ | กำลังทำ
| 19 | สร้าง researchProjectsTestsuite.robot เพื่อทดสอบข้อมูลของโครงการวิจัย | 2 | ภูผา | กำลังทำ
| 20 | สร้าง reAcademicworkTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าผลงานวิชาการอื่นๆ | 1 | คิว | เสร็จ
| 21 | สร้าง adminAcademicworkTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าผลงานวิชาการอื่นๆ โดยแอดมิน | 1 | ปอนด์ | กำลังทำ
| 22 | สร้าง researchGroupsTestsuite.robot เพื่อทดสอบข้อมูลของกลุ่มวิจัย | 1 | ภูผา | เสร็จ
| 23 | สร้าง adminUsersTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการข้อมูลของผู้ใช้โดยแอดมิน | 2 | ปอนด์ | กำลังทำ
| 24 | สร้าง reportTestsuite.robot เพื่อทดสอบข้อมูลสรุปงานวิจัย | 0.5 | ภูผา | เสร็จ
| 25 | สร้าง adminRolesTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการบทบาทของผู้ใช้ โดยแอดมิน | 1 | อิคคิว | กำลังทำ
| 26 | สร้าง adminPermissionTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการ Permission โดยแอดมิน | 1 | อิคคิว | กำลังทำ
| 27 | สร้าง adminDepartmentsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการคณะ โดยแอดมิน | 1 | อิคคิว | กำลังทำ
| 28 | สร้าง adminProgramsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการหลักสูตร โดยแอดมิน | 1 | อิคคิว | ยังไม่ทำ
| 29 | สร้าง adminExpertsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการความเชี่ยวชาญของแอดมิน | 1 | เบสท์ | กำลังทำ
| 30 | แก้ไขโลโก้ให้สามารถแปลภาษาได้ | 0.5 | ภูผา | เสร็จ
| 31 | เปลี่ยนภาษาข้างใน [อ้างอิง] ให้เป็นภาษาตามที่เลือก | 0.5 | ภูผา | เสร็จ
| 32 | เปลี่ยนภาษาDropdownสาขาวิชา | 1 | เบสท์ | เสร็จ
| 33 | ตรวจสอบและแก้ไขภาษาให้แปลทุกส่วนในทุก Element ยกเว้นชื่อโครงการถ้าไม่มีภาษานั้นๆ UI4 | 2 | คิว | เสร็จ
| 34 | แก้ไขตัวหนังสือหัวข้อด้านบน Graph ให้เปลี่ยนตามภาษาที่เลือก หน้า Home | 0.5 | ภูผา | เสร็จ
| 35 | แก้ไขภาษาทุกส่วนในหน้า Login | 1 | เบสท์ | เสร็จ
| 36 | แก้ไขความเชี่ยวชาญ | 3 | เบสท์ | เสร็จ
| 37 | ทำให้ข้อมูลที่แสดงผลในส่วนข้อมูลอาจารย์แสดงได้ถูกต้องตามภาษาที่เลือก | 1 | เบสท์ | เสร็จ
| 38 | ทำให้ข้อมูลที่แสดงผลในส่วนงานวิจัยทั้งหมดของอาจารย์แสดงได้ถูกต้องตามภาษาที่เลือก | 2 | เบสท์ | เสร็จ
| 39 | ทำให้ตัวหนังสือด้านบนกราฟแสดงได้ถูกต้องตามภาษาที่เลือก | 0.5 | ภูผา | เสร็จ
| 40 | ทำให้ตัวหนังสือสาขาวิชาแสดงได้ถูกต้องตามภาษาที่เลือก | 0.5 | เบสท์ | เสร็จ
| 41 | ทำให้ตัวหนังสือขอกทุก Element UI31 แสดงได้ถูกต้องตามภาษาที่เลือก | 1 | ภูผา | เสร็จ
| 42 | แก้ไขภาษาของ Pop-up 1 ที่เด้งขึ้นมา หน้า Login | 0.5 | เบสท์ | เสร็จ
| 43 | ทำให้ตัวหนังสือของทุก Element UI32 (Research Group)แสดงได้ถูกต้องตามภาษาที่เลือก | 1 | ภูผา | เสร็จ
| 44 | แก้ไขภาษาของ sidebar ทั้งหมด | 1.5 | ปอนด์ | เสร็จ
| 45 | แปลภาษาของทุก Element ให้ UI 10 เป็นภาษาที่เลือก หน้าโปรไฟล์ Admin | 1 | ปอนด์ | เสร็จ
| 46 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 11 เป็นภาษาที่เลือก หน้าทุนวิจัย | 1.5 | อิคคิว | เสร็จ
| 47 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 12 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Research Project | 1.5 | อิคคิว | เสร็จ
| 48 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 13 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Research Group | 1.5 | อิคคิว | เสร็จ
| 49 | แปลส่วนของ Research information Management System ให้ตรงกับภาษาที่เลือก แก้ไขหน้า UI26 หน้า Dashboard | 1.5 | ปอนด์ | เสร็จ
| 50 | เพิ่ม UI เปลี่ยนภาษาตรง navbar หน้า Admin และ หน้า User | 1.5 | คิว | เสร็จ
| 51 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 15 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Publish Research | 1.5 | ปอนด์ | เสร็จ
| 52 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 16 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Book | 1.5 | ปอนด์ | เสร็จ
| 53 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 17 เป็นภาษาที่เลือก หน้า ผลงานวิชาการอื่นๆ | 1.5 | ปอนด์ | เสร็จ
| 54 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 18 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Users | 1.5 | ปอนด์ | เสร็จ
| 55 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 19 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Roles | 1.5 | อิคคิว | เสร็จ
| 56 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 20 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Permissions | 1.5 | อิคคิว | เสร็จ
| 57 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 21 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Departments | 1.5 | อิคคิว | เสร็จ
| 58 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI22 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Manage Programs | 1.5 | อิคคิว | เสร็จ
| 59 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI23 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Manage Expertise | 1.5 | เบสท์ | กำลังทำ
| 60 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 24 เป็นภาษาที่เลือก หน้า โปรไฟล์ User | 1.5 | ภูผา | เสร็จ
| 61 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 25 เป็นภาษาที่เลือก หน้าทุนวิจัย users | 1.5 | คิว | เสร็จ
| 62 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 26 เป็นภาษาที่เลือก หน้าResearch Project ของ user | 1.5 | คิว | เสร็จ
| 63 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 26 เป็นภาษาที่เลือก หน้าResearch Project ของ user | 1.5 | คิว | เสร็จ
| 64 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 28 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Publish Research ของ user | 1.5 | คิว | เสร็จ
| 65 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 29 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Book ของ users | 1.5 | คิว | เสร็จ
| 66 | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 30 เป็นภาษาที่เลือก หน้า ผลงานวิชาการอื่นของ users | 1.5 | คิว | เสร็จ
| 67 | ศึกษาระบบเดิม (การแปลภาษา) | 4.5 | ยังไม่มี | ยังไม่ทำ
| 68 | ให้รูปภาพสามารถเปลี่ยนตามภาษาได้ Banner หน้า Home | 2.5 | ภูผา | เสร็จ
ภูผา 16.5
อิคคิว 18
คิว 17
เบสท์ 17
ปอน 16.5

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
นายธนชัย ฝูงขจร | 653380018-3 | 30 ชม.
นายจิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | 653380122-8 | 30 ชม.
นายบดินทร์ แสนสุข | 653380135-9 | 30 ชม.
นายพรหมมินทร์ อินกันหา | 653380140-6 | 30 ชม.
นายธนกฤต สุวรรณแสง | 653380266-4 | 30 ชม.
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 150 ชม.

## change log
https://www.smartsheet.com/try-it?trp=11951&utm_source=template-google-sheet&utm_medium=content&utm_campaign=Change+Log+Example-google-sheet-11951&lpa=Change+Log+Example+google-sheet+11951
PROJECT NAME |  |  |  | Project Owner
Sprint #1 |  |  |  | Asst. Prof. Chitsutha Soomlek, Ph.D.
CHANGE NO. | CHANGE TYPE | DESCRIPTION | DATE IDENTIFIED | STATUS | PRIORITY | ASSIGNED TO | RESOLUTION EXPECTED | ACTION | DATE RESOLVED
1 | Design | ออกแบบ A-DAPT Blueprint | 02/22/2025 | Approve | High | ทีม | 1 Day | ออกแบบ Test Case, UI, Business Logic และ Database | 02/22/2025
2 | Set up | ติดตั้ง robot framework | 02/23/2025 | Approve | Medium | ทีม | 1 Day | ติดตั้ง robot framework เพื่อทดสอบ UAT | 02/23/2025
3 | Codeing | แก้ไขหน้า UI4 | 02/23/2025 | Approve | High | พรหมมินทร์ | 1 Day | ตรวจสอบและแก้ไขภาษาให้แปลทุกส่วนในทุก Element ยกเว้นชื่อโครงการถ้าไม่มีภาษานั้นๆ | 02/23/2025
4 | Codeing | เพิ่ม navbar | 02/23/2025 | Approve | High | พรหมมินทร์ | 1 Day | เพิ่ม UI เปลี่ยนภาษาตรง navbar หน้า Admin และ หน้า User | 02/23/2025
5 | Codeing | แก้ไขหน้า UI25 | 02/23/2025 | Approve | High | พรหมมินทร์ | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 25 เป็นภาษาที่เลือก หน้าทุนวิจัย users | 02/23/2025
6 | Codeing | แก้ไขหน้า UI26 | 02/23/2025 | Approve | High | พรหมมินทร์ | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 26 เป็นภาษาที่เลือก หน้าResearch Project ของ user | 02/23/2025
7 | Codeing | แก้ไขหน้า UI27 | 02/24/2025 | Approve | High | พรหมมินทร์ | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 27 เป็นภาษาที่เลือก หน้าResearch Project ของ user | 02/24/2025
8 | Codeing | แก้ไขหน้า UI28 | 02/24/2025 | Approve | High | พรหมมินทร์ | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 28 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Publish Research ของ user | 02/24/2025
9 | Codeing | แก้ไขหน้า UI29 | 02/24/2025 | Approve | High | พรหมมินทร์ | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 29 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Book ของ users | 02/24/2025
10 | Codeing | แก้ไขหน้า UI30 | 02/24/2025 | Approve | High | พรหมมินทร์ | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 30 เป็นภาษาที่เลือก หน้า ผลงานวิชาการอื่นของ users | 02/24/2025
11 | Testing | สร้าง reFundsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการทุนวิจัย | 2025-02-25 | Approve | High | พรหมมินทร์ | 1 Day | 1. วิเคราะห์หน้า UI จัดการทุนวิจัยที่ http://127.0.0.1:8000/funds และระบุฟังก์ชันที่ต้องทดสอบ (เช่น ฟอร์ม, ตาราง) 2. ออกแบบ Test Case (TC01-TC04) ตามที่กำหนด 3. เขียนสคริปต์ reFundsTestsuite.robot โดยใช้ Robot Framework เพื่อตรวจสอบภาษาและฟังก์ชัน 4. รันทดสอบเบื้องต้นและแก้ไขข้อผิดพลาด 5. บันทึกผลและcommitงาน | 2025-02-25
13 | Testing | สร้าง reProjectsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าจัดการโครงการวิจัย | 2025-02-25 | Approve | High | พรหมมินทร์ | 1 Day | 1. วิเคราะห์หน้า UI จัดการโครงการวิจัยที่ http://127.0.0.1:8000/researchProjects 2. ออกแบบ Test Case (TC01-TC03) ตามที่ระบุ 3. เขียนสคริปต์ reProjectsTestsuite.robot เพื่อทดสอบฟังก์ชันและภาษา 4. ทดสอบการทำงานและแก้ไขหากมีข้อบกพร่อง 5. บันทึกผลและcommitงาน | 2025-02-25
14 | Testing | สร้าง reGroupsTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้ากลุ่มวิจัย | 2025-02-25 | Approve | High | พรหมมินทร์ | 1 Day | 1. ตรวจสอบหน้า UI กลุ่มวิจัยที่ http://127.0.0.1:8000/researchGroups 2. ออกแบบ Test Case (TC01-TC04) 3. เขียนสคริปต์ reGroupsTestsuite.robot เพื่อทดสอบภาษาและการทำงาน 4. รันทดสอบและปรับปรุง 5. บันทึกผลและcommitงาน | 2025-02-25
15 | Testing | สร้าง rePapersTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าผลงานวิจัย | 2025-02-25 | Approve | High | พรหมมินทร์ | 1 Day | 1. วิเคราะห์หน้า UI ผลงานวิจัยที่ http://127.0.0.1:8000/papers 2. ออกแบบ Test Case (TC01-TC05) 3. เขียนสคริปต์ rePapersTestsuite.robot เพื่อตรวจสอบฟังก์ชันและการแปลภาษา 4. ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด 5. บันทึกผลและcommitงาน | 2025-02-25
16 | Testing | สร้าง reBooksTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าหนังสือ | 2025-02-25 | Approve | High | พรหมมินทร์ | 1 Day | 1. วิเคราะห์หน้า UI หนังสือที่ http://127.0.0.1:8000/books 2. ออกแบบ Test Case (TC01-TC05) 3. เขียนสคริปต์ reBooksTestsuite.robot เพื่อทดสอบการทำงานและภาษา 4. รันทดสอบและปรับปรุง 5. บันทึกผลและcommitงาน | 2025-02-25
17 | Testing | สร้าง reAcademicworkTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าผลงานวิชาการอื่นๆ | 2025-02-25 | Approve | High | พรหมมินทร์ | 1 Day | 1. ตรวจสอบหน้า UI ผลงานวิชาการที่ http://127.0.0.1:8000/patents 2. ออกแบบ Test Case (TC01-TC05) 3. เขียนสคริปต์ reAcademicworkTestsuite.robot เพื่อทดสอบฟังก์ชันและภาษา 4. ทดสอบและแก้ไข 5. บันทึกผลและcommitงาน | 2025-02-25
18 | Codeing | แก้ไขหน้า ui 11 | 2025-02-25 | Approve | High | ธนชัย | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 11 เป็นภาษาที่เลือก หน้าทุนวิจัย | 2025-02-25
19 | Codeing | แก้ไขหน้า ui 12 | 2025-02-25 | Approve | Medium | ธนชัย | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 12 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Research Project | 2025-02-25
20 | Codeing | แก้ไขหน้า ui 13 | 2025-02-25 | Approve | High | ธนชัย | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 13 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Research Group | 2025-02-25
21 | Codeing | แก้ไขหน้า ui 18 | 2025-02-25 | Approve | High | ธนชัย | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 18 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Users | 2025-02-25
22 | Codeing | แก้ไขหน้า ui 19 | 2025-02-25 | Approve | Medium | ธนชัย | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 19 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Roles | 2025-02-25
23 | Codeing | แก้ไขหน้า ui 20 | 2025-02-25 | Approve | High | ธนชัย | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 20 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Permissions | 2025-02-25
24 | Codeing | แก้ไขหน้า ui 21 | 2025-02-25 | Approve | High | ธนชัย | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 21 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Departments | 2025-02-25
25 | Codeing | แก้ไขหน้า ui 22 | 2025-02-25 | Approve | High | ธนชัย | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI22 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Manage Programs | 2025-02-25
26 | Testing | สร้าง adminRolesTestsuite.robot | 2025-02-25 | In progress | High | ธนชัย | 1 Day | 1ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI19 ที่ http://127.0.0.1:8000/roles2ตรวจสอบภาษา ในตาราง ของ UI19 | 2025-02-25
27 | Testing | สร้าง adminPermissionTestsuite.robot | 2025-02-25 | In progress | High | ธนชัย | 1 Day | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI20 ที่ http://127.0.0.1:8000/permissions | 2025-02-25
28 | Testing | adminDepartmentsTestsuite.robot | 2025-02-25 | In progress | High | ธนชัย | 1 Day | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI21 ที่ http://127.0.0.1:8000/deparments | 2025-02-25
29 | Testing | สร้าง homeTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้า Home ของ All Users | 2025-02-25 | Approve | High | จิรพัฒน์ | 1 Day | ทำ robot เพื่อแปลภาษาของทุก Element ใน UI1 เป็นภาษาที่เลือก หน้า home | 2025-02-25
30 | Testing | สร้าง reProfileTestsuite.robot เพื่อใช้ทดสอบหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้ | 2025-02-25 | In progress | High | จิรพัฒน์ | 1 Day | ทำ robot เพื่อแปลภาษาของทุก Element ใน UI24 เป็นภาษาที่เลือก หน้า profile | 2025-02-25
31 | Testing | สร้าง reProjectsTestsuite.robot | 2025-02-25 | In progress | High | จิรพัฒน์ | 1 Day | ทำ robot เพื่อแปลภาษาของทุก Element ใน UI26 เป็นภาษาที่เลือก หน้า projects | 2025-02-25
32 | Testing | สร้าง reportTestsuite.robot เพื่อทดสอบการเปลี่ยนภาษาในหน้า reports | 2025-02-25 | Approve | Medium | จิรพัฒน์ | 1 Day | ทำ robot เพื่อแปลภาษาของทุก Element ใน UI5 เป็นภาษาที่เลือก หน้า reports | 2025-02-25
33 | Testing | สร้าง researchGroupsTestsuite.robot เพื่อทดสอบการแปลภาษาหน้า researchgroup | 2025-02-25 | Approve | High | จิรพัฒน์ | 1 Day | ทำ robot เพื่อแปลภาษาของทุก Element ใน UI31,32 เป็นภาษาที่เลือก หน้า researchgroup | 2025-02-25
34 | coding | แก้ไขหน้า UI24 | 2025-02-25 | Approve | High | จิรพัฒน์ | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 24 เป็นภาษาที่เลือก หน้า โปรไฟล์ User | 2025-02-25
35 | edit picture | ปรับแต่งรูปภาพ | 2025-02-25 | Approve | Medium | จิรพัฒน์ | 1 Day | ปรับแต่งรูปภาพ highlight ตามภาษาที่เลือก | 2025-02-25
36 | edit picture | ปรับแต่งรูปภาพ | 2025-02-25 | Approve | Medium | จิรพัฒน์ | 1 Day | ปรับแต่งรูปภาพ logo ตามภาษาที่เลือก | 2025-02-25
37 | coding | แก้ไขหน้า UI32 | 2025-02-25 | Approve | High | จิรพัฒน์ | 1 Day | ทำให้ตัวหนังสือของทุก Element UI32 (Research Group)แสดงได้ถูกต้องตามภาษาที่เลือก | 2025-02-25
38 | coding | แก้ไข UI1 | 2025-02-25 | Approve | High | จิรพัฒน์ | 1 Day | แก้ไขตัวหนังสือหัวข้อด้านบน Graph ให้เปลี่ยนตามภาษาที่เลือก หน้า Home | 2025-02-25
39 | coding | แก้ไข sidebar | 2025-02-25 | Approve | Medium | ธนกฤต | 1 Day | เปลี่ยนภาษาตรง navbar | 2/25/25
40 | coding | แก้ไขหน้า UI10 | 2025-02-25 | Approve | Medium | ธนกฤต | 1 Day | แปลภาษาหน้าโปรไฟล์ Admin ทุก Element ให้เป็นภาษาที่เลือก | 2/25/26
41 | coding | แก้ไขหน้้า UI26 | 2025-02-27 | Approve | Medium | ธนกฤต | 1 Day | แปลส่วนของ Research information Management System ให้ตรงกับภาษาที่เลือก แก้ไขหน้า UI26 หน้า Dashboard | 2/25/27
42 | coding | แก้ไขหน้า UI15 | 2025-02-28 | Approve | Medium | ธนกฤต | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 15 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Publish Research | 2/25/28
43 | coding | แก้ไขหน้า UI16 | 2025-03-01 | Approve | Medium | ธนกฤต | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 16 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Book | 2/25/29
44 | coding | แก้ไขหน้า UI17 | 2025-03-02 | Approve | Medium | ธนกฤต | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 17 เป็นภาษาที่เลือก หน้า ผลงานวิชาการอื่นๆ | 2/25/30
45 | coding | แก้ไขหน้า UI18 | 2025-03-03 | Approve | Medium | ธนกฤต | 1 Day | แปลภาษาของทุก Element ใน UI 18 เป็นภาษาที่เลือก หน้า Users | 2/25/31
46 | Testing | สร้าง adminProfileTestsuite.robot | 2025-03-03 | In progress | Medium | ธนกฤต | 1 Day | ตรวจสอบภาษา ของ UI10 ที่ http://127.0.0.1:8000/dashboard | 2/25/31
47 | Testing | สร้าง adminPapersTestsuite.robot | 2025-03-04 | In progress | Medium | ธนกฤต | 1 Day | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI15 ที่ http://127.0.0.1:8000/papers | 2/25/32
48 | Testing | สร้าง adminBooksTestsuite.robot | 2025-03-05 | In progress | Medium | ธนกฤต | 1 Day | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI16 ที่ http://127.0.0.1:8000/books | 2/25/33
49 | Testing | สร้าง adminAcademicworkTestsuite.robot | 2025-03-06 | In progress | Medium | ธนกฤต | 1 Day | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI17 ที่ http://127.0.0.1:8000/patents | 2/25/34
50 | Testing | สร้าง adminUsersTestsuite.robot | 2025-03-07 | In progress | Medium | ธนกฤต | 1 Day | ตรวจสอบภาษา ส่วนต่างๆ ของ UI18 ที่ http://127.0.0.1:8000/users | 2/25/35
51 | Testing | สร้าง Test Suite | 2025-02-25 | In progress | Medium | บดินทร์ แสนสุข | 1 Day | สร้าง Test Suite สำหรับ Login ดูข้อมูลนักวิจัย แต่ละสาขา ดูรายละเอียดของหน้าโปรไฟล์นักวิจัย และตรวจสอบหน้าความเชี่ยวชาญของแอดมิน | 2025-02-26
52 | Coding | UI Login และเพิ่มให้รองรับกับ ภาษาจีน ไทย และอังกฤษ | 2025-02-24 | Approve | Low | บดินทร์ แสนสุข | 1 Day | แก้ไขหน้า Login และเพิ่มให้รองรับกับ ภาษาจีน ไทย และอังกฤษ โดยใช้การ Mapping | 2025-02-25
53 | Coding | UI Dropdown หัวตาราง แก้ไขปุ่ม Login | 2025-02-25 | Approve | Medium | บดินทร์ แสนสุข | 1 Day | แก้ไข Dropdown หัวตาราง แก้ไขปุ่ม Login โดยใช้การ Mapping | 2025-02-25
54 | Database | ตาราง expertises, education | 2025-02-23 | Approve | Medium | บดินทร์ แสนสุข | 1 Day | แปลภาษา และเพิ่มฟิลด์ สำหรับ ความเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย และวุฒิการศึกษา ให้มีภาษาไทย จีน และอังกฤษ | 2025-02-25
55 | Coding | แก้ไขหน้า Manage Expertises ของแอดมิน | 2025-02-25 | Approve | Low | บดินทร์ แสนสุข | 1 Day | แก้ไขหน้า Manage Expertises ของแอดมิน เพื่อให้สามารถแก้ไขความถนัดในภาษาอื่นๆได้ | 2025-02-25

## t
https://www.smartsheet.com/try-it?trp=11951&utm_source=template-google-sheet&utm_medium=content&utm_campaign=Change+Log+Example-google-sheet-11951&lpa=Change+Log+Example+google-sheet+11951
PROJECT NAME |  |  |  | Project Owner
Sprint #1 |  |  |  | Asst. Prof. Chitsutha Soomlek, Ph.D.
CHANGE NO. | CHANGE TYPE | DESCRIPTION | DATE IDENTIFIED | STATUS | PRIORITY | ASSIGNED TO | RESOLUTION EXPECTED | ACTION | DATE RESOLVED
1 | Design | ออกแบบ A-DAPT Blueprint | 2025-02-08 | Approve | High | ทีม | 2 Day | ออกแบบ Test Case, UI, Business Logic และ Database | 2025-02-09
2 | Testing | สร้าง Test Suite | 2025-02-10 | In progress | Medium | บดินทร์ แสนสุข | 2 Day | สร้าง Test Suite สำหรับ Login ดูข้อมูลนักวิจัย แต่ละสาขา ดูรายละเอียดของหน้าโปรไฟล์นักวิจัย และตรวจสอบหน้าความเชี่ยวชาญของแอดมิน | 2025-02-10
3 | Coding | UI Login และเพิ่มให้รองรับกับ ภาษาจีน ไทย และอังกฤษ | 2025-02-11 | Approve | Low | บดินทร์ แสนสุข | 1 Day | แก้ไขหน้า Login และเพิ่มให้รองรับกับ ภาษาจีน ไทย และอังกฤษ โดยใช้การ Mapping | 2025-02-11
4 | Coding | UI Dropdown หัวตาราง แก้ไขปุ่ม Login | 2025-02-11 | Approve | Medium | บดินทร์ แสนสุข | 1 Day | แก้ไข Dropdown หัวตาราง แก้ไขปุ่ม Login โดยใช้การ Mapping | 2025-02-11
5 | Database | ตาราง expertises, education | 2025-02-11 | Approve | Medium | พรหมมินทร์ อินกันหา | 1 Day | แปลภาษา และเพิ่มฟิลด์ สำหรับ ความเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย และวุฒิการศึกษา ให้มีภาษาไทย จีน และอังกฤษ | 2025-02-11
6 | Coding | แก้ไขหน้า Manage Expertises ของแอดมิน | 2025-02-11 | Approve | Low | พรหมมินทร์ อินกันหา | 1 Day | แก้ไขหน้า Manage Expertises ของแอดมิน เพื่อให้สามารถแก้ไขความถนัดในภาษาอื่นๆได้ | 2025-02-11
7 | Testing | สร้าง TC08 | 2025-02-11 | Rejected | Medium | พรหมมินทร์ อินกันหา | 1 Day | สร้าง TC08 เพื่อ กรอกฟอร์มครบทุกช่อง กดปุ่ม Submit และไปที่หน้า /researchGroups + pop up สร้าง Research Assistant สำเร็จ | 2025-02-11
8 | Testing | สร้าง TC19 | 2025-02-11 | Approve | Medium | บดินทร์ แสนสุข | 1 Day | สร้าง TC19 เพื่อ คลิกแทบ Users คลิก Action ไอคอนรูปถังขยะ กดปุ่ม OK //เพื่อยืนยัน กดปุ่ม OK //เพื่อรับรู้ว่าลบแล้ว และ/Users ลบข้อมูลได้สำเร็จ | 2025-02-12
9 | coding |  | 2025-02-11 | Approve | Medium | ธนชัย ฝูงขจร | 1 Day | เพิ่ม slide bar ชื่อ researchAssistant | 2025-11-02
10 | coding |  | 2025-02-11 | Approve | Medium | ธนชัย ฝูงขจร | 1 Day | เพิ่มหน้า Ui 14 เมื่อกดมาที่ researchAssistant ในแถบ slide bar | 2025-11-02
11 | coding |  | 2025-02-11 | Approve | Medium | ธนชัย ฝูงขจร จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | 1 Day | เพิ่มหน้า Ui 15 เมื่อกดที่ปุ่ม ADD เพื่อเพิ่มข้อมูลรับสมัครนักวิจัย | 2025-11-02
12 | coding |  | 2025-02-11 | Approve | Medium | ธนชัย ฝูงขจร จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | 1 Day | หน้า ui 14 ทำให้ดึงข้อมูลจากที่ ADD เข้าใน Database มาแสดงผล | 2025-11-02
13 | coding |  | 2025-02-11 | Approve | Medium | ธนกฤต สุวรรณแสง | 1 Day | -researchprofiles.blade.php line 158 : สร้างปุ่ม ประกาศรับผู้ช่วย วิจัย | 2025-02-11
14 | coding |  | 2025-02-11 | Approve | Low | ธนกฤต สุวรรณแสง | 1 Day | แก้ไขในไฟล์ -web.php line 12 -web.php line 89 -web.php line 90 | 2025-02-11
15 | coding |  | 2025-02-11 | Approve | Medium | ธนกฤต สุวรรณแสง | 1 Day | สร้างไฟล์ใหม่ -ResearchAssistantController.php | 2025-02-11
16 | coding |  | 2025-02-11 | Approve | High | ธนกฤต สุวรรณแสง | 1 Day | สร้างไฟล์ใหม่ -ResearchAssistantController.php
17 | database |  | 2025-02-11 | Approve | High | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | 1 Day | สร้าง table research_assistant สร้าง table announcement | 2025-02-11
18 | database |  | 2025-02-11 | Approve | High | จิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ | 1 Day | สร้าง relation เชื่อมระหว่าง research_assistant กับ research_group สร้าง relation เชื่อมระหว่าง table announcement กับ table research_project และ research_group | 2025-02-11

## API Testing
Test Case Design and Test Results
Project Name : |  |  | Project ID :
Story ID : |  |  | Last update :
Test Strategy : |  |  | Designer :
Test Environtment :
User Story | Test Case ID | Test Description | Pre - conditions | Test Steps | Input Data | Expected Results | Actual Result | Post - conditions | Tester | Status (Pass/Fail/No run)
API_TC_01